## Hoja1
www.todocodeacademy.com
*Los tiempos están estimados en Horas
Análisis y Diseño
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Relevamiento de requisitos con el cliente | 6 | 15 | 90 | En caso de necesitar mayor relevamiento o nuevas reuniones, la cantidad de hs puede variar
Definición de casos de uso / user stories | 2 | 15 | 30 | -
Diseño de arquitectura básica | 4 | 15 | 60 | -
Bocetos de interfaz gráfica | 2 | 15 | 30 | -
Validación del alcance y aprobación del cliente | 1 | 15 | 15 | -
|  | Total Parcial: | 225
Desarrollo Backend
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Configuración del entorno y repositorio | 2 | 20 | 40 | -
Definición del modelo de datos y base de datos | 3 | 20 | 60 | -
Implementación de endpoints | 3 | 20 | 60 | -
Lógica de Negocio | 8 | 20 | 160 | -
Pruebas unitarias básicas | 2 | 20 | 40 | -
|  | Total Parcial: | 360
Desarrollo Frontend
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Configuración del proyecto y dependencias | 1 | 18 | 18 | -
Maquetado inicial de vistas | 4 | 18 | 72 | -
Integración con backend (API calls) | 4 | 18 | 72 | -
Manejo de estados, formularios y validaciones | 2 | 18 | 36 | -
Ajustes de diseño y usabilidad | 1 | 18 | 18 | -
|  | Total Parcial: | 216
Testing
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Creación de casos de prueba | 0.5 | 15 | 7.5 | -
Pruebas funcionales de módulos | 2 | 15 | 30 | -
Corrección de bugs detectados | 2.5 | 15 | 37.5 | -
|  | Total Parcial: | 75
Deploy y Configuración
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Configuración de servidores / nube | 1 | 18 | 18 | -
Despliegue del backend | 3 | 18 | 54 | -
Despliegue del frontend | 3 | 18 | 54 | -
Backup y configuraciones varias | 2 | 18 | 36 | -
|  | Total Parcial: | 162
Hosting y Licencias
Tarea | Hs/Unidades | Costo Unitario | Total | Consideraciones
Servicio de VPS en "Empresa x" | 1 | 250 | 250 | Definir medio de pago (si propio o a cargo de cliente. Tener en cuenta la renovación)
|  | Total Parcial: | 250
Costos finales
Tarea | Hs/Unidades |  | Total | Consideraciones
Análisis y diseño | 15 |  | 225
Desarrollo Backend | 18 |  | 360
Desarrollo Frontend | 12 |  | 216
Testing(pruebas) | 5 |  | 75
Deploy y Configuraciones varias | 9 |  | 162
Hosting y Licencias | 1 |  | 250
Costos de gestión (margen de ganancia/contingencia) | 1 |  | 300 | Puede ser monto fijo o porcentaje (en % puede ser de 20 a 30%)
|  | Total Finall: | 1588