## Hoja1
www.todocodeacademy.com
*Los tiempos están estimados en Horas
Productos
Tarea | T. Optimista (O) | T. Probable (M) | T. Pesimista (P) | TPE | Consideraciones
Crear endpoint de creación de productos | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | -
Crear lógica de creación de productos | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.86667 | -
Administrar operaciones en base de datos para la creación de un producto | 1 | 1.3 | 2 | 1.3667 | -
Leer Productos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | -
Eliminar Productos | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | -
Actualizar Productos | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | -
Pedidos
Tarea | T. Optimista (O) | T. Probable (M) | T. Pesimista (P) | TPE | Consideraciones
Crear Pedido | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | Bloqueante: Depende de terminar tareas de productos
Consultar Pedidos | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | Bloqueante: Depende de terminar tareas de productos
Eliminar Pedidos | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | Bloqueante: Depende de terminar tareas de productos
Actualizar Pedidos | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | Bloqueante: Depende de terminar tareas de productos
|  |  | Total Parcial: | 16.5333
|  |  | Riesgos: | 1
|  |  | Total Final: | 18